## Hoja1
Actividades | Responsables | Inicio | Final | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
Reunión de equipo para determinar los coloboradores del proyecto |  | 2021-05-12
Estudio de los métodos de investigación
Tabulación y análisis de los datos
Encuestas para la identificación del software
Caraterización de procesos en la empresa COLBIC |  | 2021-05-04 | 2021-05-11
Descripción del software y características funcionales y no funcionales |  | 2021-05-12 | 2021-05-26
Mapa de procesos en la empresa COLBIC |  | 2021-05-25 | 2021-05-25
Diagrama Gantt |  | 2021-05-26 | 2021-05-28
Modelo Trello y Kanva |  | 2021-05-26 | 2021-05-29
Modelo Canvas |  | 2021-05-26 | 2021-05-31
Determinación de la metodología ágil del desarrollo | Equipo de desarrollo
Diagramas de caso de uso
Diagramas de clases
Diagramas de flujo
Diagramas de modelo conceptual (base de datos)
Documentación de las características funcionales y no funcionales del sistema
Codificación de los módulos del sistema
Análisis de los módulos
Desarrollo y seguimiento
Despliegue del proyecto
Versionamiento del proyecto