## Hoja1
Actividades | Responsables | Inicio | Final | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-30
Reunión de equipo para determinar los coloboradores del proyecto | Equipo de desarrollo | 2021-05-12 | 2021-05-31
Estudio de los métodos de investigación | Equipo de desarrollo | 2021-05-14 | 2021-05-14
Tabulación y análisis de los datos | Equipo de desarrollo | 2021-05-12 | 2021-05-26
Encuestas para la identificación del software | Equipo de desarrollo | 2021-05-12 | 2021-05-19
Caraterización de procesos en la empresa COLBIC | Equipo de desarrollo | 2021-05-04 | 2021-05-11
Descripción del software y características funcionales y no funcionales | Equipo de desarrollo | 2021-05-12 | 2021-05-26
Mapa de procesos en la empresa COLBIC | Equipo de desarrollo | 2021-05-25 | 2021-05-25
Diagrama Gantt | Equipo de desarrollo | 2021-05-26 | 2021-05-28
Modelo Trello y Kanva | Equipo de desarrollo | 2021-05-26 | 2021-05-29
Modelo Canvas | Equipo de desarrollo | 2021-05-26 | 2021-05-31
Determinación de la metodología ágil del desarrollo | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-30
Diagramas de caso de uso | Equipo de desarrollo | 2021-06-15 | 2021-06-15
Diagramas de clases | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-23
Diagramas de flujo | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-23
Diagramas de modelo conceptual (base de datos) | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-23
Documentación de las características funcionales y no funcionales del sistema | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-23
Codificación de los módulos del sistema | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-23
Análisis de los módulos | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-23
Desarrollo y seguimiento | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-23
Despliegue del proyecto | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-23
Versionamiento del proyecto | Equipo de desarrollo | 2021-06-23 | 2021-06-23